## فعالیت های اجرایی
پروژه 1
برنامه عملیاتی فعالیت های اجرایی پروژه - Action plan
[23 empty] | تاریخ تنظیم : |  |  |  | 1401/01/10 | [9 empty] | آرماتوربند | [16 empty] | قالب بند | [16 empty] | کارگر فنی و ساده | [16 empty] | جوشکار | [16 empty] | پمپ کف کش | [16 empty] | پمپ لجن کش | [16 empty] | جرثقیل25 تن | [16 empty] | لودر | [16 empty] | تراک میکسر | [16 empty] | بیل مکانیکی | [16 empty] | کمپرسی
ردیف | شرح کار | حجم | واحد | ارزش وزنی قابل تحقق | مسئول اجرا | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | منابع | [10 empty] | نقش ها |  |  | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31 | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31
[23 empty] | منابع انسانی |  |  |  | ماشین آلات و تجهیزات | [6 empty] | پیمانکار | مشاور | کارفرما
[6 empty] | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | آرماتوربند | قالب بند | کارگر فنی و ساده | جوشکار | پمپ کف کش | پمپ لجن کش | جرثقیل25 تن | لودر | تراک میکسر | بیل مکانیکی | کمپرسی | مسئول انجام | پاسخگو | تحویل گیرنده | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه
0 | پروژه 1 |  |  | 7.25 | [18 empty] | 9 | 48 | 49 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | پروژه پایپرک |  |  | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مشاور-سرپرست
1-1 | بازرسی و تحویل نهایی به ناظر | 100 | % | 1 | مروانی | [16 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | زارعی | نظری | فروزش
2 | کاندوئیت بانک |  |  | 6.25 | [18 empty] | 9 | 48 | 49 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | مدیر پروژه مشاور
| ترنچ شماره 2 |  |  | 2.25 | [18 empty] | 9 | 30 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | آرماتور بندی | 30 | TON | 0.5 | روزبه | 10 | 10 | 10 | [14 empty] | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فدایی | کاظمی | طالبی | 3 | 3 | 3 | [31 empty] | 2 | 2 | 2
2 | قالب بندی | 50 | M2 | 0.25 | مرتضی |  | 10 | 10 | 10 | 20 | [12 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رضایی | کاظمی | طالبی | [18 empty] | 6 | 6 | 6 | 12
3 | لوله گذاری | 40 | M | 1 | امیر |  | 20 | 10 | 10 | 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | رسولی | محمدی | صفایی | [35 empty] | 6 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [47 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4 | بتن ریزی | 50 | M3 | 0.5 | محمد | [5 empty] | 50 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | جاسمی | کاظمی | طالبی | [39 empty] | 2 | [101 empty] | 3
| ترنچ شماره 3 |  |  | 4 | [18 empty] | 0 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | مدیر پروژه مشاور
1 | آرماتور بندی | 40 | TON | 1 | روزبه |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فدایی | کاظمی | طالبی
2 | قالب بندی | 60 | M2 | 0.5 | مرتضی | [7 empty] | 20 | 10 | 20 | 10 | [6 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | رضایی | کاظمی | طالبی | [23 empty] | 6 | 3 | 6 | 3
3 | لوله گذاری | 80 | M | 2 | امیر | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | رسولی | محمدی | صفایی | [41 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [46 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
4 | بتن ریزی | 100 | M3 | 0.5 | محمد | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | جاسمی | کاظمی | طالبی | [45 empty] | 2 | [101 empty] | 6
| مسئول برنامه ریزی پیمانکار |  |  | سرپرست کارگاه | [9 empty] | مسئول برنامه ریزی نظارت | [13 empty] | مسئول برنامه ریزی کارفرما | [5 empty] | مدیر پروژه

## منابع مورد نیاز
پروژه ..........
منابع مورد نیاز مطابق فعالیت های اجرایی پروژه - Action Plan
|  | 1401/01/15 | 1401/01/16 | 1401/01/17 | 1401/01/18 | 1401/01/19 | 1401/01/20 | 1401/01/21 | 1401/01/22 | 1401/01/23 | 1401/01/24 | 1401/01/25 | 1401/01/26 | 1401/01/27 | 1401/01/28 | 1401/01/29 | 1401/01/30 | 1401/01/31
|  | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه
نیروی انسانی | آرماتوربند | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| قالب بند | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| کارگر فنی و ساده | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| جوشکار | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل |  | 5 | 18 | 15 | 10 | 16 | 2 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ماشین آلات | پمپ کف کش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| پمپ لجن کش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| جرثقیل | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| لودر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| تراک میکسر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| بیل مکانیکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| کمپرسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تاریخ
منابع

## Sheet2 (hidden)
متریال و ابزار آلات مورد نیاز پروژه کاندوئیت بانک
ردیف | شرح | واحد | مقدار | تاریخ نیاز | توضیحات
1 | اسپیسر بتن | عدد | 1000 | 1400/12/17
2 | اسپیسر لوله 8اینچ | عدد | 500 | 1400/12/17
3 | تامین قالب |  |  | 1400/12/17
4 | تامین بتن مگر |  |  | 1400/12/19 1400/12/23 1400/12/25 1400/12/28 1400/12/29 | هماهنگی با شرکت ایده پردازان
5 | تامین بتن پرکننده |  |  | 1400/12/24 1400/12/28 | هماهنگی با شرکت ایده پردازان
6 | تامین بتن اصلی |  |  | 1400/12/24 1400/12/28 1400/12/29 | هماهنگی با شرکت ایده پردازان
7 | حمل لوله UPVC پای کار |  |  | -
8 | انتقال آرماتور خم و برش خورده پای کار |  |  | 1400/12/17
9 | تامین سنگ |  |  | 1400/12/17
10 | تامین شن |  |  | 1400/12/17
11 | هماهنگی جهت تامین بیل و کامیون |  |  | 1400/12/15
12 | تامین گونی |  |  | 1400/12/20
13 | تامین پروژکتور | عدد | 2 | 1400/12/18
14 | لوله داربست
15 | پاور ژل | بشکه | 40 | 1400/12/17 | هر بشکه 24 کیلوگرم
16 | پلاستیک | رول | 2 | 1400/12/17
17 | سیم آرماتوربندی | کیلوگرم | 50 | 1400/12/20